## Projektplan
Gantt kort for Helena's portfolio
Projektplan for Helena's portfolio | [7 empty] | Weekend | [6 empty] | Weekend |  |  |  | Milepæl 1
WBS |  |  | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 2026-09-12 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2026-09-19 | 2026-09-20 | 2026-09-21 | 2026-09-22
1. Programmering |  |  | 2026-09-22: Afleveringsdag
1.1 Udarbejde HTML | bar: 2026-08-31 to 2026-09-07
1.1.1 Header og nav-elementer | bar: 2026-09-06 to 2026-09-07
1.1.2 Sektioner i body | bar: 2026-08-31 to 2026-09-01; 2026-09-05 to 2026-09-06; 2026-09-12 to 2026-09-13
1.1.3 Footer og kontaktlinks | bar: 2026-09-08 to 2026-09-10
1.1.4 HTML til logo | bar: 2026-09-05 to 2026-09-06; 2026-09-11 to 2026-09-13
2. Design | bar: 2026-09-04 to 2026-09-20
2.1 Visuelle beslutninger | bar: 2026-09-04 to 2026-09-11
2.1.1 Moodboard | bar: 2026-09-07
2.1.2 Farvepalette | bar: 2026-09-07
2.2 Logo | bar: 2026-09-01 to 2026-09-03
2.2.1 Beslutte design samt css | bar: 2026-09-02 to 2026-09-06
2.3 Udarbejde CSS | bar: 2026-09-05 to 2026-09-18
2.3.1 Layout | bar: 2026-09-05 to 2026-09-10; 2026-09-12 to 2026-09-13
2.3.2 CSS til nav og footer | bar: 2026-09-05 to 2026-09-13
3. Indhold | bar: 2026-09-05 to 2026-09-19
3.1 Skrive tekstindhold | bar: 2026-09-11 to 2026-09-19
3.1.1 Formulere hver sektion | bar: 2026-09-11 to 2026-09-12
3.1.2 Udarbejde forside | bar: 2026-09-11 to 2026-09-20
3.2 Finde billeder | bar: 2026-09-05 to 2026-09-06; 2026-09-11 to 2026-09-13
3.2.1 Billede til forside | bar: 2026-09-11
3.2.2 Billeder til moodboard | bar: 2026-09-05 to 2026-09-06; 2026-09-11 to 2026-09-13

## WBS
Work Breakdown Structure
WBS | Opgave | Estimering | Reestimering
1 | Programmering
1.1 | Udarbejde HTML | XL | XL
1.1.1 | Header og nav-elementer | L | XL
1.1.2 | Sektioner i body | L | L
1.1.3 | Footer og kontaktlinks | M | XL
1.1.4 | HTML til logo | M | S
2 | Design
2.1 | Visuelle beslutninger | M | S
2.1.1 | Moodboard | S | S
2.1.2 | Farvepalette | S | S
2.2 | Logo
2.2.1 | Beslutte design samt skrive det ind i CSS | L | S
2.3 | Udarbejde CSS | L | XL
2.3.1 | Layout | L | L
2.3.2 | CSS til nav og footer | M | XL
3 | Indhold
3.1 | Skrive tekstindhold | XL | XL
3.1.1 | Formulerer hver sektion | XL | L
3.1.2 | Udarbejde forside | XL | XL
3.2 | Finde billeder | S | S
3.2.1 | Billede til forside | M | S
3.2.2 | Billeder til moodboard | S | S
S | M | L | XL
2 timer | 4 timer | 6 timer | 8+ timer

## Logbog
Logbog for Helena's Portfolio
Dato | Aktivitet/handling | I gang/færdig | Forhindringer/problemer | Løsninger
2026-08-31 | Påbegyndelse af programmering | I gang | Skrive tags ind korrekt | Kigge i Benjamins notater på Gitbooken
2026-09-01 | Header, nav-elementer og body | I gang | Skrive tags ind korrekt
2026-09-02 | Header, nav-elementer og body | I gang | Udarbejde ens struktur
2026-09-03 | Header, nav-elementer | I gang
2026-09-04 | Header, nav-elementer | I gang
2026-09-05 | Header, nav-elementer | I gang
2026-09-06 | Header, nav-elementer, logo | Færdig
2026-09-07 | Moodboard og farvepalette | Færdig | Finde den rigtige kombination | Brugte en hjemmeside, hvor man kan lave en farvepalette
2026-09-08 | Footer, layout, og CSS | I gang | Lære de forskellige css kommandoer | Kigge Benjamins css videoer
2026-09-09 | Beslutte design (layout) og CSS | I gang | Lære de forskellige css kommandoer | Kigge Benjamins css videoer
2026-09-10 | CSS til nav og folder | I gang | Lære de forskellige css kommandoer | Kigge Benjamins css videoer
2026-09-11 | CSS til nav og folder | I gang
2026-09-12 | CSS til nav og folder | I gang
2026-09-13 | CSS til nav og folder | I gang
2026-09-14 | CSS til nav og folder + formulere hver sektion | I gang
2026-09-15 | CSS til nav og folder | Færdig | Var meget sværere end jeg troede
2026-09-16 | Formulere indhold hver sektion | I gang | Gennemskue, hvad der er relevant
2026-09-17 | Finde billeder | Færdig
2026-09-18 | Færdiggøre det sidste med generel layout | I gang
2026-09-19 | Færdiggøre det sidste med generel layout | Færdig
2026-09-20 | Fridag
2026-09-21 | Skrive projektsttyringsrefleksion | Færdig | Bruge de rigtige begreber | Kigge på Kirstens powerpoint
2026-09-22 | AFLEVERINGSDAG